РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Жигаловский район

Администрация

Тимошинского  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________________________________________________

666413 с. Тимошино ул. Центральная, 8  т. 22-1-08, a.timosino@mail.ru

21 марта 2018г № 4

Об  утверждении мероприятий по

предупреждению чрезвычайных ситуаций,

связанных с паводками в 2018г. на территории

Тимошинского сельского  поселения.

В весенне-летний период 2018г. в результате складывающей гидрометеорологической обстановки на территории Тимошинского сельского поселения  гидрологических явлений на реках  Илга  и  Ивда.   При дружном снеготаянии и в результате образования заторов льда возможно повышение уровня воды, выход ее из берегов, подтопление населенных пунктов, дорог,   расположенных в поймах рек.

В соответствии с Федеральным Законом  « О защите населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» ст.117 Водного кодекса Российской Федерации, ст.6 Устава Тимошинского сельского поселения.

Администрация Тимошинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2018г. на территории Тимошинского сельского поселения (прилагается).

2.  Утвердить  состав  сельской  противопаводковой  комиссии на 2018г.

3. Противопаводковой комиссии:

3.1 До 15 апреля 2018 года  провести необходимые мероприятия по организованному пропуску паводка, привести в готовность соответствующие средства.

3.2. С началом паводкового периода организовать и обеспечить круглосуточное дежурство должностных лиц  администрации поселения.

3.3. Организовать проверку готовности средств оповещения населения, спланировать оповещение и эвакуацию населения из зон возможного затопления.

4. В срок до 02 апреля 2018 разработать мероприятия по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводковый период, копии планов представить     в отдел   ЧС и ПБ администрации района.

4.1  Провести  инвентаризацию имеющейся автомобильной и автотранспортной техники, привести в состояние готовности пункты сбора и пункты приема эваконаселения.

4.2. Спланировать мероприятия по эвакуации населения, определить места размещения эвакуируемого населения, порядок обеспечения его жизнедеятельности.

4.3. Довести до населения порядок действий и правил поведения в случае осуществления эвакуации, провести инструктаж с гражданами, попадающими в зону подтопления.

4.4.Определить нормы обеспечения населения и источник финансирования эвакуационных мероприятий.

4.5.Проверить наличие и достаточность финансового, материального, продовольственного и медицинского резерва

5.Определить  безопасные места размещения КРС, других домашних животных, порядок обеспечения  кормами, привлекаемый транспорт для эвакуации.

6.Фельдшерскому пункту: (Власова Н.В.)

6.1  Провести подготовительные работы по организации оказания медицинской помощи пострадавшим людям при наводнении.

6.2. Определить нормы обеспечения населения медикаментами в  паводковый период.

7. Частным лицам Машуков Ф.Н., Шипицын Э.П., Перевалов В.С., Павлов Р.С. Градицкий А.В. в срок до 15 апреля 2018г года подготовить транспорт для эвакуационного обеспечения населения в зоне ЧС.

8.  Контроль   за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тимошинского

сельского поселения                                                                 Ю.Н.Замащикова.

Утвержден

Постановлением главы

Тимошинского сельского поселения  21.03.2018г № 4

ПЛАН

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

в паводковый период 2018 года.

| № п/п | Основные мероприятия | срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить и провести заседание противопаводковой комиссии по вопросу: « Задачи противопаводковой комиссии на весенне-летний период 2018 года» | до 10.04.2018 | глава |
| 2. | Направить информацию руководителям организаций поселения о прогнозе паводковой обстановки на территории поселения. | до 15.04.2018 | глава, противопаводковая комиссия |
| 3. | Определить необходимые финансовые и материальные ресурсы для проведения аварийно-спасательных работ в угрожаемый период | до 10.04.2018. | глава, специалист по социально-экономической политики |
| 4. | Проверить состояние готовности местных средств экстренного оповещения населения, средств связи | до 15.04.2018. | Глава ЭТУС связи |
| 5. | Уточнить планы экстренной эвакуации людей, животных, материальных ценностей с затапливаемых территорий. | до 15.04.2018. | Эвакуационная комиссия, глава |
| 6. | Создать резервы ГСМ, продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости для ликвидации последствий паводковых явлений. | до 15.04.2018. | глава, руководители организаций, фельдшер, ИП. |
| 7. | Обеспечить готовность местных средств экстренного оповещения населения (телефоны, курьеры, сирены) | до 15.04.2018 | глава. |
| 8. | При угрозе подтопления организовать круглосуточное дежурство противопаводковой комиссии. | до 25.04.2018 | Противопаводковая комиссия, глава |

Глава Тимошинского

сельского поселения                                                    Замащикова Ю.Н.